2013级小教专业教育实习主要工作安排表

| 序号 | 时间 | 内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4月10前 | 拟定实习通知并行文 | 戴兢兢 |  |
| 2 | 4月17日前 | 联系实习学校 | 白金香 |  |
| 3 | 4月22日前 | 准备实习相关材料（实习生安排、指导教师安排，印制实习手册、指导教师手册、实习成绩记载表、师生签到簿等） | 周甫林 戴兢兢 管 明 |  |
| 4 | 4月23日下午4：00 | 组织专家开设讲座 | 戴兢兢 管 明 | 南校区：蔡旺庆北校区：白金香 |
| 5 | 4月26日下午3:00 | 召开实习动员会 | 院系教学主任戴兢兢 管明 | 地点：北校区鲁艺剧场 |
| 6 | 4月28日前 | 组织实习生撰写教案 | 各院系教学主任 | 由院系组织。每学生须撰写1份以上的教案，院系安排老师评改 |
| 7 | 4月28日前 | 组织实习生试讲 | 各院系教学主任 | 由院系组织。每学生须试讲至少1次，在此基础上各学科选拔2名同学试讲，其他学生观摩，专家点评指导（南北校区分别组织） |
| 8 | 5月2日- 6月2日 | 见实习 | 带队领导、指导教师、班主任 |  |
| 9 | 6月 | 实习工作总结表彰 各项材料收集、整理归档 | 院系 戴兢兢 管明 |  |

教 务 处

2017年4月8日