竞争性谈判文件

项目编号：YYZ2018-TP004

项目名称：北校区教学楼内外墙粉刷工程

盐城幼儿师范高等专科学校

2018年8月9日

# 总  目  录

- 采购公告            …………………… 3

- 谈判须知            …………………… 6

- 合同条款及格式      ……………………22

- 项目需求            ……………………62

- 评审方法和评审标准  ……………………70

- 采购响应文件格式    ……………………71

第一章   竞争性谈判公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，现就北校区教学楼内外墙粉刷工程进行竞争性谈判采购，诚邀符合相关资格条件的谈判人前来参加竞争性谈判。

一、项目编号： YYZ2018-TP004

二、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校北校区教学楼内外墙粉刷工程

三、项目简要说明

1、建设地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区内。

2、工程规模：预算投资14.76万元，本项目采购控制价为（人民币）：13.5万元。谈判人的报价不得超过采购控制价，优惠率= （147600-报价总额）÷147600。

3、工期要求：15个日历天，公示一天结束后二个日历天内签订合同，合同签订日的次日作为工期开始日。

4、质量要求：详见《北校区教学楼内外墙粉刷工程采购文件》，如无特别说明，质量必须符合相应的国家标准和国家规范。

5、安全要求：谈判人应严格按照采购文件、合同、安全责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由谈判人承担全部责任，与采购人无关。中标人应组建项目组，至少包括正式委托的项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人。施工期间，谈判人正式委托的项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人必须在施工现场，采购人工地代表负责考勤，未经工地代表同意缺席半天扣罚500元/人，并从首期工程款或履约保证金中扣除。

6、采购内容：粉刷内墙涂料约1734平方米，外墙涂料1750平方米。具体工作量及要求详见《北校区教学楼内外墙粉刷工程采购文件》。本次竞争性谈判具体以采购人提供的《工程量清单报价表》和采购文件内容为准，采购人保留对上述施工方案、暂定工程量及范围进行调整的权利。

7、承包方式：包工包料。特别提醒：采购人仅提供现状条件，谈判人自行现场踏勘，在谈判时充分考虑。采购人不提供任何劳务、服务。

8、工程款支付：经采购人组织竣工验收合格后支付合同额的70%【实际施工量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；实际施工量超过合同量，则以合同量为支付基数）】；采购人组织审计结束后，支付至审计金额的90%；一年免费保修期 (即工程质量保证期）满且经采购人组织质保期满验收合格后，按照审计金额一次性付清剩余费用。

四、谈判人资格条件

1、必须符合《政府采购法》第二十二条之规定。

2、应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且有安全生产许可证的独立法人企业；或具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且有安全生产许可证的独立法人企业。

3、本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

五、报名及采购文件获取

1、信息获取：本次采购文件和相关的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【www.yyz.edu.cn】发布的更正公告信息。谈判人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

2、报名时间：2018年8月14上午8:30-9:00。

3、报名地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼东侧二楼后勤管理处办公室。

4、报名要求：谈判人代表须携带本人身份证原件和复印件。

5、报名确认：经采购人联系人预审合格者方可接受参加本次竞争性谈判的报名，谈判人代表填写《报名登记表》，收取相关复印件归档。【报名人资质正式审核以竞争性谈判中评标委员会的结论为准。】

逾期报名或未按上述规定报名的，一律视为无效报名。未按上述要求进行报名的，一律不得参与下一阶段竞争性谈判活动。

六、采购响应文件送达截止时间及要求

1、采购响应文件份数要求：共三份，正本一份，副本二份。

2、采购响应文件送达截止时间及要求：请于2018年 8月14日上午9时前将采购响应文件按照要求装袋并密封（密封处加盖公章）后送达盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼东侧三楼生活服务中心302室。

七、谈判保证金

1．本次采购谈判保证金金额为：壹万元人民币。

2．谈判人代表在送达采购响应文件之前必须缴纳谈判保证金，否则采购响应文件将被拒绝。

3、谈判保证金必须为现金，不密封，包装材料外注明“用于盐城幼儿师范高等专科学校北校区教学楼内外墙粉刷工程竞争性谈判”，谈判人代表现场注明谈判保证金金额并签字。

八、采购人联系人及联系方式

采购人联系人：党永军 电话：13770052519

应寿新 电话：13951559790

九、其他说明事项：

1、本采购文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

2、谈判人凡需要对本次采购提出询问或质疑的，须按照本项目采购文件要求在截止时间前以书面形式与采购人联系人联系，否则采购人将视为谈判人对本项目采购文件无异议且认可采购人对本项目采购文件作出的任何解释。

第二章谈判须知

一、总则

（一）、采购方式

1、 本次采购采取公开竞争性谈判方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

（二）、合格的谈判人

1、满足采购公告中谈判人的资格要求的规定。

2、满足本文件实质性条款的规定。

（三）、适用法律

1、本次竞争性谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

（四）、投标费用

1、谈判人应自行承担所有与参加竞争性谈判活动有关的费用，无论竞争性谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（五）、采购文件的约束力

1、 谈判人一旦参加本项目竞争性谈判活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

（六）、采购文件的解释

1、 本采购文件由采购人负责解释。

二、采购文件

（一）、采购文件构成

1、 采购文件有以下部分组成：

（1）、采购公告

（2）、谈判须知

（3）、合同条款及格式

（4）、项目需求

（5）、评审方法和评审标准

（6）、采购响应文件格式

请在报名后及时从指定网站接收本项目采购文件。请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。否则，由此造成的一切后果由谈判人全部负责，与采购人无关。

2、 谈判人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制采购响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其采购响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由谈判人自行承担。

（二）、采购文件的询问

1、 任何要求对采购文件进行询问的谈判人，应在采购公告规定的递交采购响应文件截止时间前按采购公告中的联系方式，书面（加盖谈判人公章）向采购人提出。

2、对于不影响公平竞争的问题采购人将作出答复，并将答复通知到所有有效报名人。

3、凡在规定时间内未对本次竞争性谈判提出书面质疑的谈判人，采购人视为对采购文件无异议且认可解释权属采购人【可认定其所报配置型号或施工工艺为可能存在情况的最高标准或按有利于采购人的原则确定规格型号或施工工艺】。

（三）、采购文件的修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间前，通过随机抽取的定点供应商提供的电子邮箱通知所有获取采购文件的谈判人。

2、采购人有权依法推迟谈判截止日期和开标日期。

3、采购文件的修改将通过随机抽取的定点供应商提供的电子邮箱发布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对谈判人具有约束力。

三、采购响应文件的编制

（一）、采购响应文件的语言及度量衡单位

1、 谈判人提交的采购响应文件以及谈判人与采购人就有关竞争性谈判活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2、 除技术性能另有规定外，采购响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

（二）、采购响应文件构成

1、采购响应文件的组成及格式 ：谈判人编写采购响应文件应按照采购文件要求及“采购响应文件的组成及格式”的要求制作采购响应文件。采购响应文件应（至少）包括（但不限于）：

（1）法定代表人身份证明书【格式详见附件一】；

（2）法定代表人授权书【格式详见附件二】；

（3）谈判函及有关承诺、说明【格式详见附件三】；

（4）谈判人资质复印件和在有效期内的安全生产许可证证书复印件【复印件均须加盖谈判人公章】；

（5）已标价工程量清单报价表【格式详见附件四，计价软件格式本项目已标价工程量清单报价表电子版本成果文件，用U盘放入标书封袋中，在电子版本成果文件审核合格后将现场返还U盘】

2、谈判人应将采购响应文件按顺序装订成册，密封加盖竞争性谈判人印章（骑缝），并编制采购响应文件资料目录。正本一份，副本二份。

3、不论谈判人中标与否，采购文件均不退回。

（三）、谈判编制要求

1、谈判的货币单位：人民币元。

2、工程量清单报价表：已标价工程量清单必须按照采购响应文件所提供的格式填入，其格式不得作任何改变，不得增加、减少、修改、调整。采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程量数量、暂定的价格或者费用、材料规格或者型号等特殊要求，谈判人在谈判时不得作任何更改变动，否则一切责任由谈判人自负。如果谈判人认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由采购人统一修改更正。

3、谈判人根据采购文件的要求，准确谈判，一经报出，不得更改。采购响应文件应字迹清楚，不得修改。

4、采购响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、谈判人在谈判时，谈判价格包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。《工程量清单报价表》中各子项综合单价以第二轮谈判后最终确定的各子项综合单价为准，项目总金额根据验收情况和审计情况按实结算。采购响应文件中的报价以及第二轮报价均已含完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、一年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，谈判人在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括安全警示围护、用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。

6、未宣读的谈判价格信息评标时不予承认。

7、谈判人在编制谈判书前自费组织实地踏勘，充分考虑工作面小、材料运输难、施工难度、施工用水不方便等所有可能影响工程造价的因素以及出土、进土、地形整理、施工便道、垃圾清运等所有采购人工程量清单中未提及因素产生的费用由谈判人在谈判中自行考虑，不另行增设项目。

8、本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾处理、安全管理及由此发生的工期延误等所有费用均由谈判人自行负责，与采购人无关，并在采购响应文件谈判中充分考虑。采购文件未列明而谈判人认为必需的费用由谈判人自行在谈判中考虑并体现。对谈判人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在谈判中。

四、谈判保证金

（一）、谈判人提交的谈判保证金必须在采购公告规定的递交截止时间前送达，并作为其采购响应文件的组成部分。

（二）、在开标时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判无效，采购人拒绝接收其采购响应文件。

（三）、除第一中标候选人之外，其他谈判人于决标当日凭谈判人代表身份证等证明材料现场退还谈判保证金（无息退还）。

（四）、决标后，第一中标候选人谈判保证金壹万元自动转为履约保证金,于合同施工阶段任务全部履行完毕后无息退还。

（五） 下列任何情况发生时，谈判保证金将不予退还：

1、谈判人在评标过程中撤回其采购响应文件；

2、谈判人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3、谈判人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

4、谈判人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他谈判人合法权益的；

五、采购响应文件份数和签署

（一）、谈判人应严格按照采购公告和采购文件要求的份数准备采购响应文件，每份采购响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（二）、采购响应文件正本中，采购文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。采购响应文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖谈判人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

（三）、 除谈判人对错处做必要修改外，采购响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由采购响应文件规定的谈判人代表签字或盖公章。

六、采购响应文件的递交

（一）、采购响应文件的密封和标记

1、谈判人应将采购响应文件正本和所有副本密封，不论谈判人中标与否，投标文件均不退回。

2、密封的采购响应文件应：

（1）注明谈判人全称，如因标注不清而产生的后果由谈判人自负。

（2）注明谈判项目全称、采购响应文件正副本。

（3）未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的采购响应文件，采购人将予以拒绝，作无效谈判处理。

3、谈判人必须按采购公告中注明的地址递交以及联系方式联系。

（二）、采购响应文件投送截止日期

1、 采购人收到采购响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

2、 采购人有权通过修改采购文件酌情延长采购响应文件递交截止日期，在此情况下，谈判人的所有权利和义务以及谈判人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（三）、迟交的投标文件

1、 采购人拒绝接收在其规定的采购响应文件递交截止时间后递交的任何采购响应文件。

（四）、采购响应文件的修改和撤回

1、谈判人在递交采购响应文件后，可以修改或撤回其采购响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的采购响应文件递交截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其采购响应文件。

2、谈判人的修改或撤回采购响应文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及谈判，必须注明“最后唯一谈判”字样，否则将视为有选择的谈判。修改文件必须在采购响应文件递交截止时间前送达采购人。

3、在采购响应文件递交截止时间之后，谈判人不得对其采购响应文件作任何修改。

4、在采购响应文件递交截止时间后至竞争性谈判过程中的这段时间内，谈判人不得撤回其采购响应文件，否则其谈判保证金将不予退还。

七、开标、评标、定标

（一）、开标

1、 采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。谈判人代表应携带法定代表人授权书（在竞争性谈判响应性文件内）和本人身份证原件准时参加（如谈判人代表为法定代表人的，同样执行），参加开标的代表需签名以证明其出席。

本项目开标会议于2018年8月14日上午9时在盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼东侧三楼学生生活服务中心302室举行。

2、开标仪式由竞争性谈判小组（包括采购人代表、监委代表、评委）、所有有效谈判人代表等参加。

3、按照规定同意撤回的采购响应文件将不予开封。

4、监委主持唱标，请谈判人代表查验采购响应文件密封情况，确认无误后，监委当众拆封并宣读每份采购响应文件中“谈判函及有关承诺、说明”的内容。未列入“谈判函及有关承诺、说明”的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的谈判信息，不得在评标时采用。

5、采购人将指定专人负责开标记录并存档备查。

6、谈判人在谈判时不允许采用选择性谈判，否则将被视为无效投标。

（二）、评标委员会

1、开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2、评委会人员构成符合政府采购有关规定。由采购人代表在监委（学校纪检监察部门）监督下，从学校基建评委库中随机抽取评委组成评委会进行评标。

3、评标由评委会负责。评委会独立工作，负责评审所有采购响应文件并确定第一中标侯选人、第二中标候选人。评委会采用最低评标价法，评委会对响应文件进行评审和比较，根据第二轮报价情况，确定满足采购文件全部实质性要求且第二轮报价最低的谈判人为第一中标候选人，确定满足采购文件全部实质性要求且第二轮报价第二低的谈判人为第二中标候选人。

（三）、评标过程的保密与公正

1、开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、监委均不得向谈判人或与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，谈判人不得以任何行为影响评标过程，否则其采购响应文件将被作为无效响应文件。

3、采购人和评标委员会不得向落标的谈判人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

（四）、采购响应文件的澄清

1、评标期间，为有助于对采购响应文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求谈判人对其采购响应文件进行澄清，但并非对每个谈判人都作澄清要求。

2、接到评委会澄清要求的谈判人应委派谈判人代表（或法定代表人）按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由谈判人法人或授权代表签署，并作为采购响应文件的补充部分，但采购响应文件的价格和实质性的内容不得做任何更改。

3、接到评委会澄清要求的谈判人如未按规定做出澄清，其风险由谈判人自行承担。

（五）、对采购响应文件的初审

1、采购响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对采购响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定谈判人是否具备谈判资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从采购响应文件的完整性、有效性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份采购响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的采购响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的采购响应文件。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或谈判人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的谈判人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定采购响应文件的响应性只根据采购响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、如果采购响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将按无效采购响应文件处理，谈判人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其采购响应文件成为实质性响应的采购响应文件。

4、评委会将对确定为实质性响应的采购响应文件进行进一步审核，对采购响应文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：采购响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。标书封袋的U盘中电子版本成果文件与纸质成果文件不一致的，以书面成果文件为准。

5、评委会将按上述修正错误的方法调整采购响应文件中的谈判，调整后的价格应对谈判人具有约束力。如果谈判人不接受修正后的价格，则其采购响应文件将被拒绝，其谈判保证金不予退还。

6、 对采购响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求谈判人做出必要的澄清、说明或者纠正。谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权委托人（被授权人）或法定代表人签字，并不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

（六）、无效投标条款和废标条款

1、谈判人及其采购响应文件发生下列情况之一的，为无效响应文件，不得参加下一阶段的谈判活动。

（1）逾期送达的采购响应文件的；

（2）未按要求交纳谈判保证金的；

（3）未按照采购文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（4）谈判人在谈判时采用选择性谈判；

（5）谈判人的谈判超过了采购控制价的；

（6）经评委会认定谈判明显低于成本的；

（7）谈判人不具备采购文件中规定资格要求的；

（8）未通过符合性检查的；

（9）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应文件的情形。

2、废标条款：

（1）符合条件的谈判人或者对采购文件作实质响应的谈判人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定采购文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、如出现采购响应文件递交截止时间结束后参加谈判的谈判人不足三家的（不含三家）或者在评标期间对采购文件做出实质响应的谈判人不足二家的（不含二家），采购人有权中止竞争性谈判活动。

（七）、定标

1、确定中标候选单位

（1）评委会根据本采购响应文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

（2）采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标候选单位。

2、若有充分证据证明，中标候选单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，总谈判明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）与采购人或者其他谈判人恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判人的；

（7）不符合法律、法规的规定的。

3、 有下列情形之一的，属于恶意串通：

（1）谈判人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他谈判人的相关情况并修改其采购响应文件；

（2）谈判人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改采购响应文件；

（3）谈判人之间协商谈判、技术方案等采购响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判人按照该组织要求协同参加本项采购活动；

（5）谈判人之间事先约定由某一特定谈判人中标；

（6）谈判人之间商定部分谈判人放弃参加本项采购活动或者放弃中标；

（7）谈判人与采购人或者采购代理机构之间、谈判人相互之间，为谋求特定谈判人中标或者排斥其他谈判人的其他串通行为。

（八）、质疑处理

1、谈判人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日至采购响应文件递交期限届满之日前；
  （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、质疑必须以谈判人法定代表人或授权委托人（被授权人）（采购响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、未参加谈判活动的谈判人或在谈判活动中自身权益未受到损害的谈判人所提出的质疑不予受理。

4、质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑谈判人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

5、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

6、质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

7、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到谈判人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑谈判人和其他有关谈判人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8、不谈判人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该谈判人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

（九）、中标通知书

1、中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2、中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

3、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、合同签订相关事项

（一）、签订合同

1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起七个工作日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2、采购文件、中标人的采购响应文件及竞争性谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，中标人不得将采购项目进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、第一中标候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐候选人名单，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（二）、采购内容的追加、减少和添购。

1、政府采购合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的采购内容的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的采购内容进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性谈判采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

（三）、履约保证金

1、决标后，第一中标候选人谈判保证金壹万元自动转为履约保证金。上述壹万元履约保证金将于合同施工阶段任务全部履行完毕后无息退还。

2、履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。中标候选单位或中标人出现下列情况之一的，一经查实，将予以扣除部分或全部履约保证金：

（1）中标候选人未在规定时间内签署合同的。如无特殊原因，第一中标候选人应在开标公示一天结束后二个日历天内与采购人签订合同，否则采购人可视为第一中标候选人弃权。如中标候选人放弃中标资格，投标保证金不予退还。

（2）中标人履约过程中如发生工程质量存在问题、工程不能按时推进等中标人原因导致不能正常履行合同的，采购人将在工程全部工程量施工结束后1周内扣除相关违约金后一次性足额无息退还履约保证金。如中标人应扣除的违约金大于履约保证金，则采购人将直接在中标人工程费用中扣除。

九、踏勘现场

（一）、谈判人可对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便谈判人获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。谈判人承担踏勘现场发生的自身费用。

（二）、采购人向谈判人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被谈判人利用的资料，采购人对谈判人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（三）、经采购人允许，谈判人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但谈判人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，谈判人应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）、谈判人未到工程现场对施工场地及周围环境进行踏勘的，责任自负，不得以此为由向采购人提出任何经济及安全要求。

十、结算方式

（一）、本工程为竞价后的“固定综合单价”合同，《工程量清单报价表》中各子项综合单价以第二轮谈判后最终确定的各子项综合单价为准，项目总金额根据验收情况和审计情况按实结算。采购响应文件中的报价以及第二轮报价均已含完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、一年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，谈判人在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括安全警示围护、用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。

（二）、项目变更（含设计变更，包括具体项目增减或具体项目工程量的增减）以实际施工前采购人工地代表负责办理好签证为准，过时补办签证一律不予认可，否则采购可视为中标人免费实施，此项不予验收、结算。

（三）、项目变更(含设计变更)，应按照下列办法确定：

1、《工程量清单报价表》中经审计确认已有适用或类似的综合单价，按已有的综合单价确定，工程量按实计算。如工程量增减的，必须事前填报签证单，按照程序经过审批后方可进行下一道工序施工。《工程量清单报价表》中项目计算单位为一项的，决算时不再增加任何费用。

2、《工程量清单报价表》中经审计确认没有适用或类似的综合单价，其综合单价由中标人依据本项目预算编制要求和约定的签证程序提出，采购人初步确认变更原因、增减工作量内容和数量等基本事实，经有权审计部门审定后作为结算依据。结算时优惠率【即下浮率】按照本次竞争性谈判第二轮谈判报价后确定的最终优惠率执行。

十一、付款方式

（一）、经采购人组织竣工验收合格后支付合同额的70%【如实际施工量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；如实际施工量超过合同量，则以合同量为支付基数）】；采购人组织审计结束后，支付至审计金额的90%；一年免费保修期 (即工程质量保证期）满且经采购人组织质保期满验收合格后，按照审计金额一次性付清剩余费用。

（二）、付款前，中标人应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的完税发票供采购人办理付款手续。如中标人不提供完税发票的，采购人有权拒绝付款。如果质保期内出现非人为原因或非不可抗力损坏，应由中标人负责无偿维护，维护完毕采购人再次验收重新起算质保期，余款至质保期满再次验收合格后方可全部付清。质保期自竣工验收合格之日起算。如果竣工验收因采购人原因产生拖延，质保期应在全部工作量施工结束后第三十（30）天起计12个月。

十二、工程审计

（一）、中标人应在本项目施工完毕经采购人组织竣工验收前，按照采购人要求，报送审计资料一式二份（包括电子版资料），否则由此造成的一切责任由中标人负责。

（二）、审计费用执行江苏省教育厅关于印发《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》的通知第十七条 高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

1、单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

2、单位工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

3、单位工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

4、单位工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

# 第三章  主要合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

# 发包人（全称）：盐城幼儿师范高等专科学校

# 承包人（全称）：

# 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校北校区教学楼内外墙粉刷工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

# 1.工程名称：盐城幼儿师范高等专科学校北校区教学楼内外墙粉刷工程。

# 2.工程地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区。

# 3.工程立项批准文号：            。

# 4.资金来源：财政资金 。

# 5. 发包范围：根据本次采购文件要求，严格依据本次采购文件中提供的工程量清单，承包人严格按照国家相关规范组织施工，必须做好竣工验收组织、决算编制、质保期免费维修等工作。完成采购文件约定的所有工作内容产生的一切费用均由承包人在工程量清单报价表中报价时自行综合考虑。具体详见本工程采购文件及其工程量清单。

6. 发包人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。

### 二、合同工期

# 1、工期总日历天数： 15天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

# 2、计划开工日期：2018年月日，计划竣工日期：2018年月日。

# 3、在施工过程中，如遇下列情况，经发包人书面同意后，工期合理顺延，但承包人无权提出其他任何要求。

# （1）因不可抗力影响；

# （2）因恶劣天气（系指24小时内（午夜至午夜）降雨量100mm以上，降雪量50mm以上，8级以上的大风连续8小时或40摄氏度以上高温的恶劣天气，上述气象资料以工程所在地气象局公布的气象资料为准）影响；

# （3）发包人作出设计变更且对工期关键路径造成影响的；

# （4）市政停电、停水或停气并导致全面停工连续超过8小时以上的；

# （5）如遇政府有关部门强令停工导致工期延误的（由于承包人责任导致的除外）。

### 三、质量标准

# 1、工程质量符合国家规定的合格标准。本工程质量须满足法律、法规、规范、标准及合同要求，100%验收通过。法律、法规、规范、标准及合同要求不一致时，应以较高标准为准。承包人施工质量不能一次性达到国家及发包人要求的相关质量验收标准，承包人应无条件返工至工程质量合格为止。

# 2、验收要求按照招标文件执行。

# 3、免费保修按照招标文件执行。

### 四、签约合同价与合同价格形式

# 1、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包规范文明施工、包竣工验收、包竣工后保修期内免费保修的形式进行承包施工。

# 2、合同价格形式：固定全费用综合单价合同。承包人中标的《已标价工程量清单报价表》中的综合单价已经包含完成本采购文件约定的所有工作的全费用，结算时按照实际完成且经发包人验收合格的工程量予以结算，中标全费用综合单价不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增。如发生变更按照采购文件约定计取。

### 3、签约合同价为（详见合同附件承包人中标《已标价工程量清单报价表》）：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥       元)。

4、付款方式

# （1）本项目无预付款，经发包人组织竣工验收合格交付使用后支付至合同价的70%【如实际施工量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；如实际施工量超过合同量，则以合同量为支付基数）】；

# （2）工程竣工验收合格，发包人组织审计结束后支付至审定价的90%；

# （3）一年免费保修期满且经发包人组织验收合格后，按照审计价一次性付清所有剩余费用（无息）。

# 上述款项支付前，承包人应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的增值税专用完税发票供发包人办理付款手续。如承包人不提供完税发票的，发包人有权拒绝付款。

### 五、项目负责人

# 1、发包人项目负责人： ，联系电话：。

# 发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人权力。包括工程管理的范围及内容、时限与相应的工程施工合同所涵盖的工程范围相一致，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、进度、安全和工程建设投资控制及合同管理等有关工作 。

# 关于发包人代表的管理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及发包人委托的其他职权。代表发包人负责对工程质量、进度、安全、投资等所有方面进行监督检查、协调处理、常规管理等，办理开工、过程验收等手续。但涉及变更、顺延工期、费用补偿、工程造价增减、工程款支付、提供担保、豁免债务等重大事项或其他变更甲乙双方权利义务的事宜，均应遵循发包人基建内控制度并经相关人员审批签名后加盖发包人公章后方为有效，否则对发包人无任何约束力。

# 2、承包人项目负责人：，联系电话： 。

# 承包人项目负责人权限与职责详见附件补充协议二《承包人项目负责人授权书》。

### 六、合同文件构成

# 本协议书与下列文件一起构成合同文件（本工程合同文件法律顺序如下 ）：

# （1）采购文件；

# （2）本合同协议书及其附件；

# （3）专用合同条款及其附件；

# （4）通用合同条款；

# （5）谈判文件；

# （6）补充协议文件。

# 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

# 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同或协议及其附件须经合同当事人签字盖章（多页必须加盖骑缝章）。

七、承诺

# 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

# 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程设计、图审、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

# 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、安全文明施工

# 1、在合同履行过程中，承包人应严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。

# 2、承包人应遵守发包人关于现场施工管理的所有规定，如有违反，发包人有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由承包人自行承担。

九、工程变更、签证

# 1、仅发包人有权进行设计变更。发生设计变更时，承包人应按照发包人书面的设计变更通知进行施工图设计或根据发包人书面设计变更通知确定的内容进行施工。如变更将导致费用增加或工期延长，承包人应在收到设计变更通知后2个日历天内，将变更导致的费用增加预算书或工期延长时间确认函以书面形式报送给发包人，如承包人未在上述时间内向发包人报送，则视为承包人已放弃主张工程设计变更费用增加及工期顺延的权利。

# 2、承包人必须严格执行发包人基建内控制度关于现场签证单编制、审核、批准的程序和办法。所有变更、签证材料均需经过监理单位（如有）和发包人的书面确认方才有效。

# 3、承包人必须无条件服从发包人对工程施工图设计阶段、施工阶段的任何要求，不得以因发包人不同意进行设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用，否则发包人可视为承包人无故违约，发包人可直接要求承包人无条件立即免费退场。

# 承包人必须无条件服从发包人对工程施工图设计阶段、施工阶段的的设计变更要求，不得以因发包人提出的设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用，否则发包人可视为承包人无故违约，发包人可直接要求承包人无条件立即免费退场。

十、违约责任

# 1、本工程严禁承包人转包和违法分包，否则发包人有权单方解除本合同，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失，且承包人应向发包人支付本合同总价30%的违约金。

# 2、如承包人原因造成的工期延误，每延误一天，承包人应按合同总价的千分之一（如低于2000元则以2000元每天计算扣除）向发包人支付违约金；违约金发包人有权从应付承包人的工程款之中直接扣除或直接向承包人收取。

# 3、承包人不得以任何理由拒绝移交工程或向发包人逾期移交工程；否则，每延迟一日，承包人应向发包人支付相当于合同总价款千分之一的违约金；

# 4、因承包人违约而依据本合同应向发包人支付违约金或赔偿金的，发包人有权从应付承包人的工程价款中直接予以相应扣除，承包人不持异议。工程价款不足抵扣的，发包人有权就不足部分继续向承包人追偿。

# 5、采购文件约定或国家相关规定的承包人其他违约责任。

十一、法律适用与争议解决

# 1、本合同适用中华人民共和国法律。

# 2、因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向发包人所在地人民法院提起诉讼。

# 3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

# 4、送达

# （1）、本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。

# 致发包人：

# 单位： 盐城幼儿师范高等专科学校

# 地址：盐城市高职园学海路28号

# 电话：0515-

# 收件人：

# 邮箱：

# 致承包人：

# 单位：

# 地址：

# 电话：

# 收件人：

# 邮箱：

# （2）、通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：

# 通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；

# 通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；

# 通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。

# （3）、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

### 十二、词语含义

# 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 十三、签订时间

# 本合同于  年月 日签订。

### 十四、签订地点

# 本合同在盐城幼儿师范高等专科学校签订。

### 十五、补充协议、附件

# 1、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。本合同补充协议包括：

# 补充协议一《安全责任书》

# 补充协议二《承包人项目负责人授权书》

# 2、本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：

# 附件一承包人谈判并中标的《已标价工程量清单报价表》。

### 十六、合同生效

# 本合同自双方签字盖章后生效。

### 十七、合同份数

# 本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

# 发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

# 组织机构代码：                          纳税人识别码：

# 法定代表人：                          法定代表人：

# 法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

# （签字）                               （签字）

# 地  址：                              地  址：

# 邮政编码：                            邮政编码：

# 开户行：                            开户行：

# 账  号：                            账  号：

# 见证方：  (公章)

# 负责人：                           经办人：

# 电话：

# 年     月     日

## 第二部分 通用合同条款

## 执行（GF—2013—0201）通用条款部分

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：同协议书合同文件构成 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：       /            ；资质类别和等级：         /             ；

联系电话：     /             ；电子信箱：   /    ；通信地址：   /        。

1.1.2.5 设计人：

名 称：；资质类别和等级：；

联系电话：；电子信箱：；通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /      。

1.1.3.9 永久占地包括：          /                        。

1.1.3.10 临时占地包括：         /                        。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、国务院第279号令《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家建筑工程相关标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同协议书顺序号。

1.6 初步方案和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供初步方案的期限：  /    ；

发包人向承包人提供初步方案和艺术楼施工图图纸的数量：  /    ；

发包人向承包人提供初步方案的内容：  /    。

1.6.4 承包人文件

# 需要由承包人提供的文件，包括项目部组成及联系方法、项目进度、主要物资采购和进场时间安排、施工安全管理措施及实施计划。

# 承包人提供的文件的期限为：  合同签署后2日内   。

承包人提供的文件的数量为：  经项目负责人签字的书面材料一式三份   。

承包人提供的文件的形式为： 书面及电子档；

发包人审批承包人文件的期限：  /    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  /  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 工地现场办公室 ；

发包人指定的接收人为：  发包人指定项目工地代表  。

承包人接收文件的地点：   工地现场办公室   ；

承包人指定的接收人为： 承包人正式授权的项目负责人     。

监理人接收文件的地点：             /                   ；

监理人指定的接收人为：              /                  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按现场情况、相关部门及发包人相关规定执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得将施工图纸用与工程施工无关的用途。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

### 1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不允许。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：；

姓    名：；身份证号：；

职    务：；联系电话：；

电子信箱：；通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人权力。包括工程管理的范围及内容、时限与相应的工程施工合同所涵盖的工程范围相一致，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、进度、安全和工程建设投资控制及合同管理等有关工作 。

关于发包人代表的管理权限： 对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及发包人委托的其他职权。代表发包人负责对工程质量、进度、安全、投资等所有方面进行监督检查、协调处理、常规管理等，办理开工、过程验收等手续。但涉及变更、顺延工期、费用补偿、工程造价增减、工程款支付、提供担保、豁免债务等重大事项或其他变更甲乙双方权利义务的事宜，均应遵循发包人基建内控制度并经相关人员审批签名后加盖发包人公章后方为有效，否则对发包人无任何约束力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 双方根据实际情况协商           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：     /                。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：          /          。

发包人是否提供支付担保：                  /          。

发包人提供支付担保的形式：            /              。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的设计成果内容（依据国家规范，包含但不限于）：     /         。

承包人需要提交的设计成果套数： /。

承包人提交的设计成果费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的设计成果移交时间：/ 。

（2）承包人提交的竣工资料的内容： 经监理人（如有）审查通过的竣工图和竣工结算及其他资料（含电子版） 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 各三套（含电子版） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前 。

承包人提交的竣工资料形式要求：按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及国家相关文件规定。

承包人提交的竣工决算资料移交时间：工程竣工验收合格一个月内 。

承包人需要提交的竣工决算资料套数： 各三套（含电子版） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

（3）承包人应履行的其他义务：

# ① 应提供计划、报表的名称及完成时间：编制项目组织实施方案和进度计划。每周五下午5：00前提供下周计划和本周完成情况统计表，完成工程量价款汇总（一式三份）交发包人工地代表；

# ② 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应按照国家安全管理规范要求和本招标文件、合同约定，在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担 。

# ③ 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 提供发包人办公室等办公设施，费用已含在合同价中。

# ④ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，所有费用均已含在合同价中。

# ⑤ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在合同价内。

# ⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护措施，所有费用均已含在合同价中。

# ⑦ 施工场地清洁卫生的要求：按文明工地标准，施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

# ⑧ 双方约定承包人应做的其他工作：施工场地要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

# ⑨ 承包人无条件服从项目总承包施工单位总承包管理工作的要求。自行协调与各可能的专业工程施工承包人、设备货物供货人、专用软件供货人之间的矛盾。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：；身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：；建造师注册证书号；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；电子信箱：；通信地址：；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 详见补充协议二             。

关于项目负责人在施工现场的时间要求：详见补充协议二。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：详见补充协议二。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：详见补充协议二      。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：详见补充合同二。

3.3 承包人人员：承包人中标后、合同签署前必须按照以下要求组建项目组，项目组成员至少包含但不限于以下专业技术人员：项目负责人1人、专职安全员1人、土建施工员1人。项目组成员均需提交建筑业执（职）业资格证（项目负责人可以不提交）和本人身份证。

项目组组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 执（职）业资格证 | 身份证号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：岗位栏填写项目负责人、安全员（C证）、土建施工员等。

3.3.1 承包人提交项目组人员的期限：  合同签署前          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换项目组人员的违约责任：详见补充协议二    。

3.3.4 承包人项目组人员离开施工现场的批准要求：详见补充协议二     。

3.3.5承包人擅自更换项目组人员的违约责任：  详见补充协议二        。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 全部工程  。

主体结构、关键性工作的范围：        /     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /            。

其他关于分包的约定：       /                          。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 交付发包人使用之前由承包人负责，相关费用已包含在合同价中 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在签订合同时，须按照招标文件要求，向发包人交纳履约保证金，于合同履行（竣工验收合格）后无息退还；

### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

# 关于监理人的监理内容（如有）：包括工程管理的范围及内容、时限与相应的工程施工合同所涵盖的工程范围相一致，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、进度、安全和工程建设投资控制及合同管理等有关工作 。

# 关于监理人的监理权限（如有）： 对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及发包人委托的其他职权。

# 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定（如有）： 承包人提供，相关费用已包含在合同价中  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/     ；职    务：/    ；

监理工程师执业资格证书号：/   ；联系电话：/     ；

电子信箱：/    ；通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：/     。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）        /            ；（2）       /                  。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

# 5.1.1 特殊质量标准和要求： （1）设计图纸必须符合国家相关规范，施工质量符合国家验收标准且一次性验收合格；

# （2）整个工程质量目标为：最终评定达到合格。如因承包人工程质量达不到一次性验收合格的标准，承包人按合同总价的5%承担违约责任，同时承包人还必须及时采取以设计、承包、发包、监理四方（如有）共同认可的补救方案进行补救、复检措施，所发生的一切费用由承包人承担。如果承包人无法采取有效的补救方案的，或者经补救仍不合格的，发包人有权委托第三方进行补救，由此造成的所有损失由承包人承担，发包人有权直接从应付款中扣除。

# （3）双方约定中间验收部位： 按质监部门的有关要求及通用条款规定执行；

# （4）工程过程验收：过程验收包括材料进场验收和隐蔽工程等关键节点验收。

# ①材料进场验收：材料进场后必须提供相关产品的合格证、检测报告、质保书等相关资料，并按规定进行相关复检，经监理人（如有）和发包人共同验收并在《原材料进场验收证明书》签署材料验收合格后，方可进场使用，否则发包人可视为无效材料，此项不予验收、结算。

# ②工程中间验收及隐蔽验收：承包人应提前通知监理人和发包人进行工程中间验收和隐蔽验收，承包人不得以任何理由在未经验收的情况下私自进入下一道工序，否则重新返工，并由承包人承担全部损失。经监理人（如有）和发包人共同验收并在《隐蔽工程验收证明书》签署验收合格后方可进行下一阶段施工，否则发包人可视为无效施工，此项不予验收、结算。

# ③工程验收过程中，对验收不合格的进场材料、半成品、成品等，必须进行整改或退货，直至整改合格为止，所有损失由承包人自行承担。对验收过程中出现大量不合格（不合格项超过5%）或承包人对质量问题拒绝整改的，发包人将此行为视为承包人无履行合同能力，发包人有权解除合同并要求承包人退场，造成的所有损失全部由承包人承担，发包人不承担任何经济及其它损失。

# （5）工程质量控制要求：

# ①在施工过程中，如经政府有关职能部门、发包人检查，由于工程质量或安全生产文明施工未达到国家有关规定要求受到通报批评的，发包人除要求承包人限期整改外，并向承包人收取人民币5000元/次的违约金。

# ②由于承包人原因，发生工程质量问题（包括保修期外），由此所造成的所有经济损失和一切责任及费用均由承包人承担。

# ③承包人必须精心组织施工，在施工过程中，如承包人未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工，返工后仍不符合要求的，承包人应再次返工直至符合要求并承担全部费用，发包人向承包人收取人民币500~5000元/次的违约金。

# ④施工过程中，承包人必须严格按发包人和监理人的管理要求执行。

# ⑤所有隐蔽工程必须经发包人和监理人验收合格签字认可后方可隐蔽，如隐蔽工程未经验收合格签字认可而承包人擅自隐蔽的，每发生一次除全部返工外，发包人向承包人收取人民币1000~3000元/次的违约金，直接从当期工程款中扣除。

# ⑥施工过程中，对于发包人要求整改的问题未在规定期限内整改完毕，除按发包人的有关规定处罚外，每项整改内容每拖延一天，发包人向承包人收取人民币2000元的违约金。

# ⑦双方其它约定：合同履行中，发包人和监理人对承包人的工程质量进行管理控制，除本合同约定外，发包人有权单独制定其它相应管理规定（不需承包人认可），承包人承诺遵守相关管理规定要求并对其执行的相应处罚条款认可。

奖项的约定：         /           。

# 5.3 隐蔽工程检查

# 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。除国家和质监部门明确中间验收的部位外，发包人有权要求对本工程任何部位进行验收  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   8   小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

# 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

# （1）承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

# （2）承包人进场后，必须服从发包人和监理人对施工场地总平面的规划，服从发包人和监理人的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，发包人将视情节轻重认定承包人是否违约，并根据情况要求承包人承担违约责任，支付违约金。

# （3）工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除 。

# 6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 除执行通用条款的相关规定外，承包人必须按照江苏省、盐城市相关文件规定的标准实行文明施工管理，注重安全保障，承包人在施工现场的安全教育和安全事故及因此发生的费用（包括造成发包人工期延误，并由此产生的全部损失）由承包人承担 。

# 关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后3天，由承包人制订，发包人协助  。

6.1.5 文明施工

# 合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)。

# 现场必须达到安全文明工地的要求，按照安全文明措施费使用的范围进行实施，如没有达到相关要求，根据情节轻重，向发包人支付安全文明基本费1～5％违约金，且发包人有权责令重新进行实施，直至达到市文明工地评定要求  。

# 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：视同包含在支付的工程款中 。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 承包人中标后，应在合同签署后3天内编制出更为详细的施工组织设计，报监理单位（如有）、发包人审批。施工组织设计至少应包括：装修工程施工图设计方案、按照约定和规范提交图审资料配合发包人图审组织方案、施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容，此施工组织设计的内容及要求不得低于投标书中的施工组织设计中的内容及要求（如有），对于投标书中的施工组织设计进行的所有变动，其增加费用由承包人自行承担，合理减少的费用由发包人接受，在工程结算时扣除相应费用。发包人接到监理（如有）报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，发包人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照现实情况处以发包人1000-5000元的违约金 ，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担，每周五、每月25日前分别向监理单位（如有）、发包人提出下月详细施工作业计划 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

# 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 在合同签署后3日内，按发包人和监理人要求提供该工程施工图设计、施工组织设计和工程总进度计划（须承包人项目负责人签批），每月25日前提出下月详细施工作业计划。

# 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料签收后7日内予以审核。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7日内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   3日内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    7日内  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    7日内  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  按每天扣罚合同价的千分之一计算（如低于2000元则按照2000元每天计算扣罚）  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的30%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 以国家相关部门发布认定的异常恶劣的气候条件为准 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /     。

### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担 。

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验。 施工现场需要	。

施工现场需要具备的其他试验条件：。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：。

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： / 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

(1)工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证工程，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。

(2)签证的时限要求。施工中发生的应由发包人承担责任的设计变更及其他变更，承包人应在发生后_2个日历天内办理好签证手续报监理单位（如有）和发包人签证认可。

(3) 由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。

(4) 签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。

(5) 若发包人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。

《工程量清单报价表》中经审计确认没有适用或类似的综合单价，其综合单价由中标人依据本项目预算编制要求和约定的签证程序提出，采购人初步确认变更原因、增减工作量内容和数量等基本事实，经有权审计部门审定后作为结算依据。结算时优惠率【即下浮率】按照本次竞争性谈判第二轮谈判报价后确定的最终优惠率执行。

10.4.2 有关变更的约定

承包人必须无条件服从发包人对工程施工图设计阶段、施工阶段的任何要求，不得以因发包人不同意进行设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用，否则发包人可视为承包人无故违约，发包人可直接要求承包人无条件立即免费退场。

承包人必须无条件服从发包人对工程施工图设计阶段、施工阶段的的设计变更要求，不得以因发包人提出的设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用，否则发包人可视为承包人无故违约，发包人可直接要求承包人无条件立即免费退场。

设计变更必须按发包人规定的程序、要求执行，并以书面签证确认为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                 /   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 /     。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《工程量清单报价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按工程量清单方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按工程量清单方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  按工程量清单  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /            。

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：       /                  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                /                 。

### 12. 合同价格、计量与支付

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：全费用固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成本工程采购文件约定的所有工作可能涉及的合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、合同实施期间的材料及设备价格风险、市场风险、原设计主体单位配合风险、图审风险及其他一切风险，均由承包人承担，结算时一律不调整。

风险费用的计算方法：已包含在中标综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：无论招标时工程量清单中项目特征描述是否完整或精确全面，发包人要求承包人认真阅读采购文件和国家相关规范进行报价，投标报价应为完成该项目含施工图设计、图纸审查、施工图纸范围内及采购人现场要求的全部内容（工程量清单仅为报价的参考清单），若无相关变更，除本采购文件及合同中约定允许调整外、中标的综合单价不予调整。

谈判文件中的报价均应含完成采购文件约定工程所有工作内容产生的一切费用、完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、两年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，谈判人在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。且不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增。

谈判报价同时也应包括谈判人在承诺工期内，达到谈判人所承诺的质量标准，为完成本工程采购文件及招标工程量清单所确定的采购范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的所有风险。谈判人应充分考虑为完成上述内容所必须的工程设计、附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次谈判报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

12.1.1 本工程采用“全费用固定综合单价”合同，合同实施过程中所有已投标的综合单价不作调整。

12.1.2  工程结算方式为：

工程结算价=实际工程量*中标综合单价+招标文件和合同约定可以调整的价格。

无论招标时工程量清单中项目特征描述是否完整或精确，发包人要求承包人认真阅读采购文件和国家相关规范，谈判报价应为完成该项目含施工图设计、施工图纸范围内的全部内容(招标时工程量清单仅为参考清单），若无相关变更，除本采购文件及施工合同中约定允许调整外、中标的综合单价不予调整。

谈判投标时以工程量清单(招标时工程量清单仅为参考清单）并结合采购文件、国家规范进行报价，如工程量清单项目特征描述中不全面或未明确，但采购文件中有明确做法，谈判报价是应考虑采购文件中的做法进行报价，如未考虑的，视为谈判人优惠，其价格包括在其综合单价中。如项目特征与采购文件要求不一致，项目特征中已有明确做法的，以项目特征描述报价。如承包人在谈判前提出疑问，发包人已作出解答且答复需报价的，如答复规定与原采购文件不符的，按答复规定报价，最终按实际施工时的项目特征进行调整。工程量按实际完成的工程量结算。最终以发包人委托有执业资格的工程造价咨询机构(如政府审计，以政府审计为准）审核确认后的工程竣工结算价为准。其中，有承包人代交纳的有关规费等费用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /                                   。

风险费用的计算方法：   /                                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /                     。

3、其他价格方式：                    /                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：         /                            。

预付款支付期限：         /                             。

预付款扣回的方式：      /                              。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /                   。

预付款担保的形式为：          /                        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按现行的国家、省及市工程建设行政主管部门的相关文件执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程竣工验收后提交工程报告，验收不合格的分部分项工程不予计量，不得支付工程款 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /                         。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /                         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程款指按签订的合同价扣除暂列金额、发包人供应的材料和暂估专业工程费用（含税金）后的工程价款。工程施工中按形象进度付款，具体付款幅度如下：

（1）本项目无预付款，经发包人组织竣工验收合格交付使用后支付至合同价的70%【如实际施工量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；如实际施工量超过合同量，则以合同量为支付基数）】；

（2）工程竣工验收合格，发包人组织审计结束后支付至审定价的90%；

（3一年免费保修期满且经发包人组织验收合格后，按照审计价一次性付清所有剩余费用（无息）。

履约保证金竣工验收合格后无违约情形下一次性无息退还。

每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现占用工程款，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。

工程价款一律通过银行非现金结算。

工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现占用工程款，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：     /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    /      。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /   。

（2）发包人支付进度款的期限：    /   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  /  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 工程竣工验收合格后二周内提供陆份完整的竣工资料（包括竣工图） 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /                       。

（1）单机无负荷试车费用由     /                承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /                承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  按通用条款  。

### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   按通用条款   。

竣工付款申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件（一式三套，包含电子版），要求随竣工结算（一式三套，包含电子版）申请单一同提交发包人  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按财政部、建设部联合颁发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建[ 2004 ]369 号）执行。。

发包人完成竣工付款的期限：按招标文件付款约定

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按通用条款  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款    。

14.4.2 最终结清证书和支

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 按国家相关标准执行 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    15.3.1     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）10  %的工程款；

（3）其他方式:       /       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /                           ；

关于质量保证金的补充约定：       /                      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 12个月      。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：__7 天 应作具体约定。

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /    。

（7）其他：       /         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 按通用条款 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人如出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位立即退场，已完工程不予结算，工程款归发包人，一切责任由承包人负责 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因发包人原因或发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因施工单位原因延误总工期每延迟一天罚款合同价的千分之一（如低于2000元则按照2000元每天计算扣罚）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /    。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按通用条款  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款   。

### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /   。

选定争议评审员的期限：       /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：         /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地   人民法院起诉。

### 补充条款

1、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

2、在项目实施过程中，发包人如发现挂靠施工的或转包、违法分包的，或承包人项目负责人不是真正在现场实施工程管理的，可以立即无责任终止合同，没收承包人履约保证金和诚信保证金，清退其出场，已完工程量不予结算；对发包人的损失，由中标人加倍赔偿。

3、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

4、承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

5、在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待法院裁定后，如有剩余，在法院裁定生效后7天内支付。

⑴ 中标工程转包或违法分包给他人施工；

⑵ 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

⑶ 无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；

⑷ 无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。

6、承包人要做到减少噪音及环境污染，争创文明工地。如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的，按每有一起罚款1000元。

7、施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。

8、 承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可对承包人直接处以200～5000元的罚款：A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E：安全文明生产措施不到位。

9、审计费用执行江苏省教育厅关于印发《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》的通知第十七条 高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

单位工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

单位工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

单位工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

10、工程价款一律通过银行非现金结算。

补充协议一  安全责任书

发包人：盐城幼儿师范高等专科学校（以下简称发包人）

承包人：（以下简称承包人）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在校内进行建筑、装修、维修工程，包括市政、绿化、水电气及设备安装等施工单位须在合同签署前与发包人签订本责任书。

一、建立以项目经理为首的安全保证体系

本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，各工种施工员是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全各项安全管理制度

明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

项目部应对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经发包人工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

由项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。

4、坚持安全交底制度

承包人技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系发包人工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向发包人及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或发包人认为有必要的工种，必须坚持持证上岗制度。承包人应在签署本协议前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报发包人工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电⑵验电　　⑶挂地线⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度⑵操作票制度⑶查话及交底制度⑷工作许可制度⑸工作监护制度⑹工作间断及工作转移制度⑺工作终结及送电制度⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，承包人进入发包人管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在发包人指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向发包人申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

5、施工区域安全管理

施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，承包人应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

三、文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
2、严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。

4、建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。

5、施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交发包人之前，承包人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

承包人应严格按照竞争性谈判文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由承包人承担全部责任，与发包人无关。

发包人：承包人：

发包人委托代表签字：承包人委托代表签字：

二〇一  年  月   日

补充协议二 承包人项目负责人授权书

盐城幼儿师范高等专科学校：

本人(姓名)系(单位名称全称)的法定代表人，现授权(姓名)为我公司承建贵校项目负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：

1、作为公司委派的本项目负责人，是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。

2、组建项目部，主持项目部的日常工作。负责按照招标文件等约定进行项目设计、施工工作；按照国家规范实施施工管理；签署有关文件、协议、工程联系单；填报工程签证单，负责工程量的真实性、有效性以及决算审核；负责按照国家规范实施施工安全管理，行使现场安全文明施工管理的权力，有权对安全生产、工伤事故按有关规定进行处理。

3、组织各阶段的质量验收工作(包括隐蔽工程)，确保工程质量。

4、按照施工合同和工程进度代表我司办理申请、支付建设资金的有关手续。负责监管农民工工资发放，处理有关拖欠民工工资、材料款、骗取或挪用工程款款等事宜。

5、配合审计部门做好工程建设项目审计，并及时提供相关资料。

该同志在我司授权权限范围内所签署的材料，我司均予以承认并愿意承担全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤消而失效。

我司承诺：本工程项目组所有人员在正式开工后，施工期间将常驻工地，如需离开工地，必须提请贵校代表批准。如未经贵校代表批准，擅自离开施工现场，贵校可视为擅自离岗，我司无条件同意贵校对相关人员处以每人每次500元的违约金处罚。若擅自离岗达5人次以上（含5人次），贵校有权终止合同，因此给贵校造成损失的，贵校可以依法追偿。上述违约金贵校可以履约保证金中扣除，也可以在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

未经贵校同意，我司擅自更换项目组人员的，贵校可视为我司违约，我司无条件同意贵校对涉及人员处以每人每次5000元的违约金处罚，且我司将无条件按照贵校要求恢复原项目组人员人选。若擅自更换项目组人员达2人次以上（含2人次），贵校有权终止合同，因此给贵校造成损失的，贵校可以依法追偿。上述违约金贵校可以履约保证金中扣除，也可以在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

如贵校要求我司更换项目组人员，我司将无条件按照贵校要求在规定时间内更换到位，否则贵校可视为我司违约，我司无条件同意贵校对涉及人员处以每人每次5000元的违约金处罚，且我司将无条件按照贵校要求更换项目组人员人选。若我司拒绝贵校要求更换项目组人员达2人次以上（含2人次），贵校有权终止合同，因此给贵校造成损失的，贵校可以依法追偿。上述违约金贵校可以履约保证金中扣除，也可以在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

被授权项目负责人（签名）：联系电话：

性别：年龄：身份证号码：

现家庭详细住址：

被授权人无转授权。特此授权。

授权单位：(盖章)           授权单位法定代表人：(签字)

授权日期：年月日

附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）

第四章项目需求

一、采购内容：粉刷教学楼内墙涂料约1734平方米，粉刷外墙1750平方米，包括根据实际情况需要铲除的粉刷层、涂料层、立邦漆或需要重新粉刷的粉刷层、涂料层、立邦漆或基层处理等，其中外墙必须使用专业合格的吊篮进行规范安全施工。具体工作量及要求详见《北校区教学楼内外墙粉刷工程采购文件》。本次竞争性谈判具体以采购人提供的《工程量清单报价表》和采购文件内容为准，采购人保留对上述施工方案、暂定工程量及范围进行调整的权利。

二、预算编制方法、采购响应文件中《工程量清单报价表》编制要求、项目变更价格计算方法

（一）、采购人《工程量清单报价表》编制依据：

本项目按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增调整内容（苏建价[2018]298号）（以下简称《费用定额》）人工工资单价参照苏建函价〔2018〕156号文执行文件执行。材料、机械单价2018年第6期《盐城工程造价》、企业管理费：按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“工程费用取费标准及有关规定”中相应单位工程的标准计取。利润率：按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。风险费率：投标人自行考虑。相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价。通用的总价措施项目费：安全文明施工基本费为1.1%。

（二）、谈判人《工程量清单报价表》编制依据

1、报价范围

报价为谈判人在响应文件中提出的为完成本采购文件约定的所有工作内容所产生的一切全费用金额的总和。谈判人谈判响应文件中已标价的《工程量清单报价表》中各子项综合单价为完成本采购工程所有工作内容的全费用价格，该价格不予调整，工作量按实结算，项目最终的总支付金额根据验收情况和审计情况按实结算。

谈判响应文件中的报价均应含完成采购文件约定的所有工作内容产生的一切费用、完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、两年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，谈判人在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、场地处理、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。

谈判报价同时也应包括谈判人在承诺工期内，达到谈判人所承诺的质量标准，为完成本工程采购文件及招标工程量清单所确定的采购范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的所有风险。谈判人应充分考虑为完成上述内容所必须的工程设计、附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏警示灯彩带等按照规范必须的安全设施设备、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次谈判报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

2、报价方式

本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）采购，建设工程合同采用“固定全费用综合单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供工程量清单，谈判人以工程量清单为基础填报相应的全费用综合单价并计算全费用综合合价。谈判人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险、人工费用的调整风险和国家政策性调整风险系数和采购人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时综合单价不予调整。

3、报价计价方法

执行本工程采购文件中第四章《项目需求》第二条第一款采购人《工程量清单报价表》编制依据。

（三）、项目变更价格调整依据

1、施工中的开洞、补洞费用，楼地面、墙面开槽、补槽费用谈判人自行计入相关清单项目的综合单价及投标总价中，竣工结算时不再增加该项费用。工程所发生的垃圾清理及外运费用，谈判人应综合考虑到相应的各综合单价及合价中，结算时不再增加相关费用。主要材料颜色、材质及尺寸等须经采购人确认后采购，但中标综合单价不因此调整。中标人应对旧材料拆除后的部位进行修复，达到采购人安装新材料的要求，谈判人自行计入相关清单项目的综合单价及投标总价中，竣工结算时不再增加该项费用。

2、项目变更（含设计变更，包括具体项目增减或具体项目工程量的增减）以实际施工前采购人工地代表负责办理好签证为准，过时补办签证一律不予认可，否则采购人可视为承包人免费实施，此项不予验收、结算。

项目变更(含设计变更)，应按照下列办法确定：

《工程量清单报价表》中经审计确认已有适用或类似的综合单价，按已有的综合单价确定，工程量按实计算。如工程量增减的，必须事前填报签证单，按照程序经过审批后方可进行下一道工序施工。《工程量清单报价表》中项目计算单位为一项的，决算时不再增加任何费用。

《工程量清单报价表》中经审计确认没有适用或类似的综合单价，其综合单价由中标人依据本项目预算编制要求和约定的签证程序提出，采购人初步确认变更原因、增减工作量内容和数量等基本事实，经有权审计部门审定后作为结算依据。结算时优惠率【即下浮率】按照本次竞争性谈判第二轮谈判报价后确定的最终优惠率执行。

（四）、在现场勘察基础上，谈判人编制采购响应文件中《工程量清单报价表》建议注意以下几点：

1、工程使用的商品混凝土谈判人自行考虑是否采用泵送，结算时不调整。

2、所有土方工程谈判人自行考虑采用人工或机械方式实施。

3、谈判人自行考虑水、电问题（如采购人提供水电，由施工单位挂表，按实结算，在工程结算时直接扣除）。

4、谈判人必须到现场了解实际情况，拆除原有物品为保护性拆除，而且都要运送到采购人指定地点；施工中涉及到的各种管道、井的处理等均需按照采购人要求实施；上述涉及的所有费用均由谈判人在分部分项报价项目中自行考虑，不再另外增设此项费用。

5、以施工现场采购人指定范围内进行施工，根据本工程《工程量清单报价表》和采购文件为谈判基础，结算时按照实际完成的工作量结合谈判清单按实结算。

6、《工程量清单报价表》中各子项综合单价以第二轮谈判后最终确定的各子项综合单价为准，项目总金额根据验收情况和审计情况按实结算。采购响应文件中的报价以及第二轮报价均已含完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、一年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，谈判人在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括安全警示围护、用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。

三、其它说明（含工期、质保期、质量、验收、安全、纠纷处理等）

（一）、工程工期

15日历天。本工程中标人应按期开工；施工过程中，不得以任何借口停工怠工。如因中标人原因延误工期的，按每延误一天，向竞争性谈判人支付贰仟元的违约金，并从到期的工程款或履约保证金中直接扣除，由此导致工程款支付延误等责任均由中标人承担。如因采购人原因且符合工程工期顺延的情况，经由采购人代表书面签证确认后方可顺延，否则视为中标人原因延误工期。

（二）、免费保修期 (即工程质量保证期）

1、免费保修期 (即工程质量保证期）为1年，即在中标人按照采购文件要求完成全部工作量后，经采购人组织竣工验收合格并签发竣工验收合格证明，即视为进入中标人的免费保修期。如果竣工验收因采购人原因产生拖延，质保期应在全部工作量施工结束后第三十（30）天起计12个月。

2、在中标人承诺的免费保修期 (即工程质量保证期）内，中标人应及时、安全、科学、规范处理保修过程中出现的问题，如发生非人为原因的损坏，中标人应及时、免费提供维护，响应时间在24小时内。如在可预见易发生非人为原因的损坏状况，包括台风、暴雨等，中标人应提前或根据采购人要求进场，安全、科学、规范、免费处理，响应时间在24小时内，必要时响应时间在2小时内。

3、因提供产品或施工的质量缺陷给采购人的使用人员造成伤害的，按照国家相关规定，采购人将保留依法要求赔偿的权利。因未按要求的时间到货完成施工影响采购人的正常使用并受到损失的，采购人将拥有依法要求赔偿的权利。

4、在免费保修期 (即工程质量保证期）内，如果工程质量或材料规格与采购文件不符，或证实材料是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以口头或短信或书面等各种形式通知中标人，并提出索赔。该款在工程款或履约保证金中扣除。

5、免费保修期 (即工程质量保证期）内如因非人为原因而损坏，由中标人在三个工作日内免费修复或更换，修复不好或经过三次修复仍不好应给予更换，如不能更换的，予以退货，造成采购人的损失由中标人负责，采购人以书面形式或口头通知中标人，并向中标人提出索赔。该款在工程款或履约保证金中扣除。

（三）、质量要求

1、具体施工内容的品种、数量为暂定，采购人可根据竞争性谈判后的实际情况对项目或数量进行适当调整，按实结算，除此以外中标人不得就此提出任何费用增加要求或拒绝实施。

原材料进场前中标人必须事前告知采购人工地代表，经工地代表现场签署材料验收合格表后方可正式进场用于施工，否则采购人可视为无效材料，此项不予验收、结算，一切经济责任自负。

2、凡是明确注明要求的，中标人必须根据采购文件（包括设计图纸）要求规范有序实施；凡是未明确注明要求的，必须采用合格产品，符合国家验收标准、满足实际使用需要。注重工艺，必须满足安全、美观要求，设备摆放、线路安装必须平整、端正、不歪斜。

3、施工期间，中标人必须做到每日清理、外运垃圾，保证工完场清；同时必须根据采购人教育教学实际时间，安排施工，不得影响校园正常生活、教学、管理秩序。否则，每发现一起视情节扣罚200元—1000元。所扣罚费用将在支付履约保证金或工程款时一次性扣除。

（四）、工程验收

1、过程验收：过程验收包括材料进场验收和隐蔽工程等关键节点验收。

项目正式实施前，学校将组织安全、技术、管理交底会，形成书面资料。其中工地代表根据工程实际情况，明确过程验收节点，书面要求中标人签收技术交底纪要，方可正式施工。

所采用的材料，凡是未明确注明要求的，均按照国家标准执行，提交产品合格证；如采购人需要，必须提交产品检测合格证。所有施工材料进场前必须事前告知采购人工地代表，经工地代表现场在《原材料进场验收证明书》签署材料验收合格后方可正式进场用于施工，否则采购人可视为无效材料，此项不予验收、结算。

所有隐蔽工程施工前必须事前告知采购人工地代表，须经工地代表现场在《隐蔽工程验收证明书》（同时必须保留音像资料为证）签署验收合格后方可进行下一阶段施工，否则采购人可视为无效施工，此项不予验收、结算。

2、竣工验收：项目完工后，中标人根据采购人要求完善决算资料（一式二套，包括电子版资料）等书面资料后填写《竣工验收申请表》提请采购人工地代表进行竣工验收，采购人进行验收合格后出具《竣工验收证明书》，作为第一次工程款支付和工程保修期开始的依据。否则可视为仍未完工，一切责任由中标人承担，中标人不得以完成施工时间作为竣工时间。

3、质保期满复验：工程保修期满后，由中标人完善竣工验收表、审计结论、项目资金结付明细表等书面资料后向采购人提出工程保修期满申请复验，采购人进行验收合格后出具《质保期满验收证明》，作为工程尾款支付和工程保修期结束的依据。否则采购人可视为仍在中标人质保期内，一切责任由中标人承担，中标人不得以合同约定的质保期时间作为实际质保期满时间。

（五）、安全要求

1、中标人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

必须根据施工特点，充分考虑教学、人员进出、日常管理等因素对施工的影响，编制规范、科学、合理的施工方案，保证施工工作安全无事故。

2、施工前中标人必须按照采购人提供的格式文件签署《施工安全责任书》。涉及水电气设施设备施工时，中标人必须在施工前充分检查、了解施工场地实际情况，特别是水电气管路走向，严格按照国家规范做好安全防护，安排合格持证人员谨慎进行施工。

3、施工时，中标人必须严格按规范要求施工人员做好安全保护，特别是吊车、卡车等机械、车辆必须持证上岗，严格按照施工操作规程施工，有专职安全人员全过程持证负责施工区域安全管理，做好相关防护措施，施工区域必须做好四周防护（搭建防护围栏或拉设安全警戒线），在醒目处张贴安全警示标语，摆放安全警示灯及其他安全警示标志。中标人要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本工程施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，所有安全责任由中标人完全负责，与采购人无关。

4、施工结束前，中标人必须按照约定工完场清，恢复正常状态，保证能投入正常使用。

（六）、争议处理

在合同履行过程中所发生的争议由双方协商解决，如协商不成则交由采购人所在地法院通过诉讼解决。由于上述过程发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

第五章 评审方法和评审标准

一、评审主体

公开唱标后即进入评审阶段，评标由评委会负责。评委会独立工作，负责评审所有采购响应文件并确定第一中标侯选人、第二中标候选人。

二、评审方法

1、唱标后评委会对第一轮所有谈判人进行资格审查、符合性审查。

第一轮谈判报价总额必须小于或等于采购控制价【135000元】，优惠率= （147600-报价总额）÷147600

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对采购响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定谈判人是否具备谈判资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从采购响应文件的完整性、有效性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。包括放入标书封袋的U盘中电子版本成果文件。

2、对通过资格审查、符合性审查的谈判人经现场第二轮报价【最终报价】后，由评委会采用最低评标价法对提交最后报价的谈判人的响应文件和最终报价进行评定，确定第一中标候选人（指响应文件满足采购文件全部实质性要求且第二轮报价最低的谈判人），确定满足采购文件全部实质性要求且第二轮报价第二低的谈判人为第二中标候选人。

各谈判人第二轮谈判报价总额应小于第一轮谈判报价总额。

三、评审原则

评委会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评委会及有关工作人员不得私下与谈判人接触。

第六章  采购响应文件格式

附件一法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系(谈判人)的法定代表人，身份

证号为。

特此证明。

谈判人(盖章)：

日期：年月日

附件二法定代表人授权书

本授权书声明：_______               _（谈判人全称）的____  ___（职务）___  ____  （法定代表人姓名）代表本公司授权_    _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法谈判代表，就参加盐城幼儿师范高等专科学校北校区教学楼内外墙粉刷工程的竞争性谈判活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职务：

单位名称：

地址：

谈判代表（被授权人）签字：

身份证号：

职务：

单位名称：

地址：

谈判人（单位公章）：

日期：

附件三谈判函及有关承诺、说明

盐城幼儿师范高等专科学校：

我方自愿参加贵校组织的本项竞争性谈判活动，已完整接收并详细审阅了全部采购文件，对该项目采购文件无异议。我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

经慎重考虑，我单位愿意按照采购文件要求，对该项目作如下谈判和承诺：

1、我方已知道本工程竞争性谈判的采购控制价为13.5万元，第一轮谈判报价总额必须小于或等于采购控制价【135000元】，【优惠率= （147600-报价总额）÷147600】

我方承认和愿意按照本次采购文件的各项规定要求及条款进行第一轮谈判报价，愿以人民币(大写)（小写）元的综合总价谈判。具体详见《工程量清单报价表》。

《工程量清单报价表》中各子项综合单价以第二轮谈判后最终确定的各子项综合单价为准，项目总金额根据验收情况和审计情况按实结算。

采购响应文件中的报价以及第二轮报价均已含完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、一年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，谈判人在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括安全警示围护、用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。

我方承诺将开具符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的发票。

我方知道评委会对符合第一轮谈判要求的所有谈判人进行资格审查、符合性审查，对通过审查的谈判人经现场第二轮谈判【最终谈判】后，按照第二轮报价最低的原则确定第一中标候选人。各谈判人第二轮谈判报价总额应小于第一轮谈判报价总额。

我方谈判时已经充分考虑人工、材料、竞争性谈判人要求的施工周期、施工难度等一切导致投标价格上涨的风险因素，所报的各项综合单价（竞价后）不调整。谈判单中所列内容的名称、规格、顺序、数量均严格以采购人提供数据为准，未作变更，如擅自变动，我方愿承担一切责任。谈判单中各子目均已如实填写，无遗漏；对我方没有考虑到的费用项目采购人可以不予支付，否则采购人有权视为废标，我方无异议。

2、我方工程质量保证期(免费保修期、质保期从竣工验收合格之日起算)为1年。如果竣工验收因采购人原因产生拖延，质保期应在全部工作量施工结束后第三十（30）天起计12个月。

3、我方知道此次采购的具体工作内容、具体工作量、技术指标、施工要求，特别是验收要求。我方同意采购人根据情况对工作内容、工作量进行调整、增减等。工作量为初步统计数量，结算时按竞价后的分项综合单价和实际施工数量结算【工程量清单报价表中项目计算单位为一项的，决算时不再增加任何费用；如工程量增减的，必须事前填报签证单，按照程序经过审批后方可进行下一道工序施工】。我方已经自行实地踏勘，完全了解工程实际工作量和施工环境,认为不影响投标谈判费用、质量、工期、安全。出土、进土、施工便道等均已在投标谈判中自行考虑，未另行增设项目谈判。我方将无条件签署《安全责任书》，并按照国家规范要求，充分考虑施工安全，将按规范做好安全防护工作。施工时，必须系戴安全帽，腰系安全绳，施工区域须用彩带四周围好，并在醒目处张贴安全警示标志，安排专人负责监管、巡查施工区域，所有安全责任由我方完全负责，与学校无关。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。如果我方中标，我方将在贵方规定的时间内与贵方签订合同，并按合同条款履约。我方承诺按期开工；施工过程中，不以任何借口停工怠工。如因我方原因延误工期的，按每延误一天，向竞争性谈判人支付贰仟元的违约金，并从到期的工程款中直接扣除，由此导致工程款支付延误等责任均由中标人承担。如因采购人原因且符合工程工期顺延的情况，经由采购人代表签证确认后顺延。如果违约，贵方有权终止我方中标并选择其他单位中标。投标保证金或履约保证金不予退还我方。

5、我方承诺施工期间保证每日工完场清，免费负责对校园环境、成品设施设备的保护，如因我方施工原因造成校园环境、成品设施设备的损坏，由我方承担一切维修复原费用。否则，我方无条件同意采购人在本工程工程款中扣除维修复原费用。

6、我方竞争性响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，贵方有权没收我方投标保证金。上述谈判和承诺真实有效。

7、本公司对盐城幼儿师范高等专科学校北校区教学楼内外墙粉刷工程采购文件之关于竞争性谈判的一切规定，同意并完全接受，绝无异议。

8、我方将派【联系电话：】作为项目负责人【详见合同附件二《负责人授权书》】，同时派【联系电话：】作为项目技术负责人，派出【联系电话：】作为项目安全负责人【安全员证件编号为：】。施工期间，我方正式委托的项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人必须在施工现场，采购人工地代表负责考勤，未经工地代表同意缺席半天扣罚500元/人，并从首期工程款或履约保证金中扣除。

谈判人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年月日

附件四            《工程量清单报价表》电子稿